ADIA ERP — Muddat Hisobi

Texnik topshiriq bo'yicha taxminiy ish muddati

Sana: 08.06.2026

# Asoslar (farazlar)

1 ta tajribali full-stack dasturchi; ish kuni = 8 soat; ish haftasi = 5 kun.

Muddat — sof ishlab chiqish + sinov; bayram/ta'til hisobga olinmagan.

Tizimning katta qismi allaqachon ishlab chiqilgan — bu umumiy muddatni qisqartiradi.

«Tayyor» modullar uchun muddat — yakuniy moslash, integratsiya va qabul sinovi (UAT).

Muddatlar taxminiy; aniq talablar oydinlashganda ±20% o'zgarishi mumkin.

# Modullar bo'yicha muddat

| # Modul | Holat | Qolgan ish | Ish kuni |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Bo'limlar bog'liqligi (ta'minot zanjiri) | Tayyor | Yakuniy moslash + UAT | 1 |
| 2. Ishlab chiqarish ombori — zagatovka logikasi | Tayyor | Yakuniy moslash + UAT | 2 |
| 3. Mahsulot bo'limi bog'lanishi | Tayyor | Yakuniy moslash + UAT | 1 |
| 4. Mahsulot bo'limi — Poster mahsulotlariga bog'lanishi | Tayyor | Yakuniy moslash + UAT | 2 |
| 5. Sexlar o'rtasida bog'lanish | Tayyor | Yakuniy moslash + UAT | 1 |
| 6. Qaymoq krem ishlab chiqarish bo'limi | Qisman | To'ldirish + integratsiya | 7 |
| 7. Ishlab chiqarish KPI | Tayyor | Yakuniy moslash + UAT | 2 |
| 8. Do'kon KPI | Qisman | To'ldirish + integratsiya | 8 |
| 9. Kassa tafovuti / fors-major ogohlantirishlar | Qisman | To'ldirish + integratsiya | 4 |
| 10. Inventarizatsiya — ERP↔Poster ostatka sinxron | Tayyor | Yakuniy moslash + UAT | 1 |
| 11. Inventarizatsiya konverteri/kalkulyatori (bo'lak↔butun) | Yangi | Noldan qurish | 7 |
| 12. Yangi mahsulot ishlab chiqarish | Tayyor | Yakuniy moslash + UAT | 1 |
| 13. Ishlab chiqarish so'rovi | Tayyor | Yakuniy moslash + UAT | 1 |
| 14. Mahsulot ombori so'rovi | Tayyor | Yakuniy moslash + UAT | 1 |
| 15. Kassir boti | Qisman | To'ldirish + integratsiya | 5 |

# Bosqichlar bo'yicha jamlanma

| Bosqich | Modullar | Ish kuni |
| --- | --- | --- |
| Bosqich 1 — Ishlab chiqarish yadrosi | 1, 2, 5, 13, 12 | 6 |
| Bosqich 2 — Mahsulot, ombor va Poster | 3, 4, 14, 10 | 5 |
| Bosqich 3 — KPI bloki | 7, 8 | 10 |
| Bosqich 4 — Yangi/qisman modullar | 6, 11, 9 | 18 |
| Bosqich 5 — Kassir bot va yakun | 15 | 5 |
| Integratsiya testi + xato tuzatish buferi | — | 5 |
| Deploy + UAT (egasi bilan qabul) + hujjatlashtirish | — | 3 |
| JAMI |  | 52 |

# Umumiy muddat

Jami taxminan 52 ish kuni (≈ 10.4 ish haftasi, ≈ 2.5 oy — 1 dasturchi uchun).

Eslatma: tizimning ~70% allaqachon ishlab chiqilgan. Yangi/qisman modullar (Do'kon KPI, Qaymoq krem bo'limi, Inventarizatsiya konverteri, Kassa tafovuti, Kassir bot) asosiy qolgan ishni tashkil etadi. Bir vaqtda 2 dasturchi ishlasa, umumiy muddat sezilarli qisqaradi.